## Hoja1
Calendarizacion de pruebas OSPOS
[8 empty] | Septiembre | [18 empty] | Octubre
|  |  |  | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Prueba C1 | Emerson Rojas | 2023-09-07 | 2023-09-18 | X | X | X | X | X | X | X | X
Prueba C2 | Emerson Rojas | 2023-09-11 | 2023-09-18 |  |  | X | X | X | X | X | X
Prueba C3 | Gustavo Muñoz | 2023-09-13 | 2023-09-20 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Prueba C4 | Felipe Torres | 2023-09-13 | 2023-09-20 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Prueba C5 | Gustavo Muñoz | 2023-09-19 | 2023-09-26 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
Prueba C6 | Felipe Torres | 2023-09-21 | 2023-09-28 | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
Prueba C7 | Felipe Torres | 2023-09-25 | 2023-10-04 | [12 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X
Prueba C8 | Felipe Torres | 2023-09-25 | 2023-09-29 | [12 empty] | X | X | X | X | X
Prueba C9 | Gustavo Muñoz | 2023-09-25 | 2023-10-02 | [12 empty] | X | X | X | X | X | X
Prueba C10 | Gustavo Muñoz | 2023-10-02 | 2023-10-09 | [17 empty] | X | X | X | X | X | X
Prueba C11 | Emerson Rojas | 2023-10-02 | 2023-10-12 | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Prueba C12 | Gustavo Muñoz | 2023-10-03 | 2023-10-10 | [18 empty] | X | X | X | X | X | X
Prueba C13 | Emerson Rojas | 2023-10-04 | 2023-10-12 | [19 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Prueba C14 | Felipe Torres | 2023-10-05 | 2023-10-16 | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20