## ayudame a crear una carta gantt
c | [5 empty] | Duración
Actividad | Tarea | Responsable | Desarrollo (%) | Inicio | Final | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
Login | Pruebas funcionales | Emerson Rojas | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-24
Menu | Pruebas funcionales | Felipe Torres | 85% | 2023-09-04 | 2023-10-07
Office | Pruebas funcionales | Emerson Rojas | 70% | 2023-11-05 | 2023-12-25
Suppliers | Pruebas funcionales | Gustavo Muñoz | 60% | 2023-11-05 | 2024-01-12
Items | Pruebas funcionales | Gustavo Muñoz | 0% | 2024-01-07 | 2024-02-06
Item Kits | Pruebas funcionales | Felipe Torres | 0% | 2024-01-07 | 2024-02-12
Customers | Pruebas funcionales | Felipe Torres | 0% | 2024-01-08 | 2024-03-05
Giftcard | Pruebas funcionales | Emerson Rojas | 0% | 2024-02-04 | 2024-03-24
Receivings | Pruebas funcionales | Felipe Torres | 0% | 2024-03-15 | 2024-04-07
Sales | Pruebas funcionales | Emerson Rojas | 0% | 2024-03-01 | 2024-04-28
Expenses | Pruebas funcionales | Gustavo Muñoz | 0% | 2024-04-05 | 2024-05-18
Cashups | Pruebas funcionales | Gustavo Muñoz | 0% | 2024-06-07 | 2024-06-24
Reports | Pruebas funcionales | Felipe Torres | 0% | 2024-06-07 | 2024-07-04
Messages | Pruebas funcionales | Felipe Torres | 0% | 2024-07-08 | 2024-08-22
Disponibilidad | Pruebas no funcionales | Emerson Rojas | 80% | 2023-09-04 | 2023-11-24
Usabilidad | Pruebas no funcionales | Felipe Torres | 75% | 2023-09-04 | 2023-12-07
Seguridad | Pruebas no funcionales | Emerson Rojas | 0% | 2024-01-05 | 2024-03-25
Rendimiento | Pruebas no funcionales | Emerson Rojas | 0% | 2024-03-04 | 2024-04-24