## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Kick Off | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe de Proyecto | Juan Perez
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Analista Programador | Mario Ortega
Aprobación del Acta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DBA | Sofia Parra
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | QA | Luis Diaz
Organización del equipo | 1 | 2 | x | x | x | x | Diseñador | Patricio Yañez
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 3 | x | 3 | 3 | x | x | COSTO POR FASE
Análisis de requerimientos | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | Fase de Planificación | 625000
Diseño de la solución. Modelamientos | 3 | x | 2 | x | 2 | 2 | Fase de Análisis y Diseño | 1805000
Propuesta ERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fase de Desarrollo | 6205000
Plan de proyecto | 1 | 1 | x | x | x | x | Fase de pruebas y QA | 825000
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | Fase de Implementación y Cierre | 870000
Implementación ambiente de desarrollo | [6 empty] | TOTAL HH FASES | 10330000
Construcción componente 1 Registrar las contrataciones de nuestros colaboradores | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5
1.1 Sistema de inicio de sesión​ | [6 empty] | COSTO HH POR ROL
1.2 Solución de escritorio | [6 empty] | Jefe de Proyecto | 50000
Construcción componente 2 Controlar la oferta de capacitaciones a los nuevos colaboradores | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | Analista Programador | 25000
2.1 Sistema de Gestion de datos | [6 empty] | DBA | 30000
Construcción componente 3 Controlar la oferta de capacitaciones a los nuevos colaboradores​ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | QA | 15000
Construcción componente 4 Generador de reportes para visualizar colaboradores nuevos​ | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 10 | Diseñador | 15000
4.1 Visible en pdf o excel​ | [6 empty] | TOTAL HH | 135000
4.2 No debe haber fuga de datos​
4.3 Se podrá ingresar al sistema siempre y cuando su sesión este habilitada
4.4 Se deben respetar los colores de la empresa
Pruebas Unitarias por Componentes | 1 | 2 | x | x | 3 | 3
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
Pruebas Funcionales | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
Pruebas de Integración | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
Pruebas con Usuarios | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Pruebas de integración final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Marcha blanca | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Capacitación | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
Acta cierre de proyecto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1